## Resumo semanal
PERÍODO SEMANAL | AUTOMAÇÃO | ACONTECIMENTO | IMPEDIMENTOS | OUTROS PONTOS
01/11/2021 - 05/11/2021 | Pagamentos - Consulta Conta por CPF | Finalizado
| Pagamentos - Consulta Segmento por CNPJ | Finalizado
| Atendimento - Consulta Limite Cartão de Crédito | Recebido para fazer | Parado por verificação entre a área cliente e o Saymour sobre se o robô será feito
| Atendimento - Troca Risco Bloqueio | Recebido para fazer
| Atendimento - Troca Risco CPF | Recebido para fazer
| Atendimento - Troca Risco Troca Limite | Recebido para fazer | Parado por verificação entre a área cliente e o Saymour sobre se o robô será feito
| Análises - Cadastrar Avalistas | Recebido para fazer |  | C2 o dia todo fora; Sem massa
08/11/2021 - 12/11/2021 | Analises Estruturadas - Cadastrar Avalistas | Parado | Realizado procedimentos iniciais, mas falta massa para continuar o desenvolvimento
| Pagamentos - Exclusão de Compromisso | Recebido para fazer
| Pagamentos - Exclusão de Compromisso | Parado | Não existe menu no C2; Falta massa
15/11/2021 - 17/11/2021 | Aguardando correções de bugs e liberação das massas de dados para prosseguimento dos robôs
| Liberações - Consulta Agência e Conta | Recebido para fazer
| Liberações - Consulta Agência e Conta | Segue para Code review
Aguardando correções de bugs e liberação das massas de dados para prosseguimento dos robôs
22/11/2021 - 26/11/2021 | Aguardando correções de bugs e liberação das massas de dados para prosseguimento dos robôs
| Curso Semana UiPath - Semana 1 - Aprenda sobre RPA e construa seu primeiro robô | Início do curso em 22/11
Recebido para fazer
| Garantia - Consulta Pernumper | Finalizado
Curso Semana UiPath - Semana 1 - Aprenda sobre RPA e construa seu primeiro robô
29/11/2021 - 03/12/2021 | Liberações - Consulta Agência e Conta | Finalizado
06/12/2021 - 10/12/2021 | Private - LCI Gerar PDF | Finalizado
| PrivateFlow - Resgate LCI Cancelável | Finalizado, segue para code review
13/12/2021 - 17/12/2021 | Contrato Minuta - Indenização Seguro Prestamista | Em andamento | C2 instável | Combinado com o Saymour de ajustar os pontos da automação até onde está e disponibilizar na pasta de rede. A parte faltande do PDF será analisado posteriormente em uma reunião com a área de negócios.
| UPLD - Consulta Transferências Internas | Em andamento
| UPLD - Consulta Transferências Internas | Finalizado, segue para code review
20/12/2021 - 24/12/2021 | Contrato Minuta - Indenização Seguro Prestamista | Em andamento | C2 instável | Combinado com o Saymour de ajustar os pontos da automação até onde está e disponibilizar na pasta de rede. A parte faltande do PDF será analisado posteriormente em uma reunião com a área de negócios.
| UPLD - Consulta Transferências Internas | Em andamento
| UPLD - Consulta Transferências Internas | Finalizado, segue para code review
| UPLD - Consulta Transferências Internas | Finalizado
| Recuperação Credito Financeira - Cadastro Restrições | Recebido para fazer
| Analises Estruturadas - Cadastrar Avalistas | Em andamento
| Contrato Minuta - Indenização Seguro Prestamista | Finalizado |  | Finalizado, com a ressalva de que ainda existe bug no processo de capturar o comprovante em PDF. Conforme alinhado com o Saymour, foi disponibilizado a automação no estágio atual para mapeamento em execução no ambiente de produção.
27/12/2021 - 31/12/2021 | Atendimento - Troca Risco Bloqueio | Parado | Falta massa
| Pagamentos - Baixa NB Conta | Em andamento
| Pagamentos - Baixa NB Conta | Parado | Falta massa
03/01/20222 - 07/01/2022 | Pagamentos - Consulta Benefícios | Finalizado, segue para code review
| Pagamentos - Consulta Benefício | Finalizado
| Pagamentos - Baixa NB Cartão | Em andamento
| Pagamentos - Baixa NB Cartão | Parado | Ao tentar efetuar o desbloqueio no primeiro passo, o mesmo não se concretiza. Bug do C2 ou massa inválida.
10/01/20222 - 14/01/2022 | Atendimento - Troca Risco CPF | Em andamento
| Atendimento - Troca Risco CPF | Finalizado, segue para code review
| Atendimento - Troca Risco CPF | Finalizado
| Atendimento - Consulta Limite Cartão de Crédito | Em andamento
| Atendimento - Consulta Limite Cartão de Crédito | Finalizado, segue para code review
| Atendimento - Troca Risco Troca Limite | Em andamento
| Mercado Balcão - Emissão LC | Removido da lista |  | Robô transferido para o Henrique
| Mercado Balcão - Recompra LC | Removido da lista |  | Robô transferido para o Henrique
17/01/20222 - 21/01/2022 | Atendimento - Troca Risco Troca Limite | Parado | Erro ao efetivar a troca de limite na tela de alteração do cartão plástico.
| Agro - Criação Ix | Recebido para fazer
| Agro - Criação Ix | Realizado reunião com a área
Aguardando correções de bugs e liberação das massas de dados para prosseguimento dos robôs
Adicionado campos de ID Turbo e Status Turbo na planilha do Teams Santander
24/01/20222 - 28/01/2022

## Kanban
A FAZER | EM PROCESSO | FEITO | Coluna1 | SITUAÇÂO ATUAL
A fazer
Em Execução
Terminado
Em homologação/produção assistida
Impeditivo
Aguardando decisão do Santander
Em andamento